«Согласовано»

Начальник  МКУ  «Отдел образования

Октябрьского района города Ростова-на-Дону»

_______________ С.С. Игнатенко

Сетевой инновационный образовательный проект

«Языковая адаптация детей-мигрантов

на этапе перехода к обучению в российской школе»

Руководитель  проекта:

Щаднева М. Е., директор МБУ ДО Октябрьского района г. Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования детей»

Научно-методическое  руководство

Григорян А. А., к. ф. н., доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ.

Ростов-на-Дону 2025 год

Сетевой инновационный проект

«Языковая адаптация детей-мигрантов

на этапе перехода к обучению в российской школе»

| Идея проекта | Создание принципиально новой социально-педагогической модели адаптации детей-мигрантов посредством лингвистической программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию» (Далее - Программа). |
| --- | --- |
| Актуальность проекта | К исторической социокультурной особенности нашего региона и его столицы г. Ростова-на-Дону относится его многонациональность. В настоящее время в силу объективных причин наблюдается позитивная динамика в росте международной миграции, что подтверждается общими социально-экономическими и демографическими показателями. Так, по данным ГУ МВД по Ростовской области, с различными целями (бизнес, учеба, частные и иное) в донской регион продолжают прибывать мигранты. В 2023 году более 13 тысяч иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. За 2024 год на миграционный учет только в Ростове-на-Дону было поставлено больше иностранных граждан, чем по показателям 2023 года. Наибольшее число мигрантов в Ростов-на-Дону прибывает из Таджикистана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Украины и стран ЕАЭС. Сложности, проблемы и противоречия миграционных процессов, связанных с социальной адаптацией отдельных мигрантов и их семей, необходимость профилактики этнических конфликтов послужили причиной внесения изменений в миграционное законодательство РФ. Среди них изменения в ст. 67 и 78 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 544-ФЗ от 28.12.2024 года об обязательном тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приёме на обучение по образовательным программам в российских школах. Так как получение детьми мигрантов образования на русском языке является одним из ведущих способов успешной интеграции в новый социум, овладение основами русского языка может способствовать предотвращению и/или преодолению возможных этнических противоречий в современном поликультурном обществе. Актуальность данного проекта «Языковая адаптация детей мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе» обусловлена государственной задачей, поставленной в России, по адаптации детей-мигрантов средствами образования. Разрабатываемая в рамках проекта дополнительная общеразвивающая программа лингвистического направления «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию», может стать не только инструментом успешной социализации ребенка в новом для него поликультурном обществе, но и поможет освоить способы «диалога культур», развить у дошкольников и младших школьников учебные, коммуникативные и общие интеллектуальные возможности. Отличительной особенностью данного проекта является его сетевой характер, продуктивное профессиональное взаимодействие учреждений дошкольного и дополнительного образования. |
| Нормативно-правовые основания реализации проекта | - Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ с принятыми изменениями в ст. 67 и 78 в Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 544-ФЗ от 28.12.2024 года об обязательном тестировании на знание русского языка при приёме на обучение по образовательным программам в российскую школу - Письмо Минпросвещения России от 16.08.2021 N НН-202/07 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации об организации работы общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан") |
| Руководители проекта | Руководитель проекта: Щаднева М.Е., директор МБУ ДО Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования детей» Научно-методическое руководство: Григорян А.А., к.ф.н., доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. |
| Авторы- разработчики проекта | Сотрудники МБУ ДО Октябрьского района г. Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования детей»: Трусова В.Н., старший методист, Севрюкова О.Г., старший методист, Монтес Н.В., педагог дополнительного образования. |
| Участники сетевого проекта | Дегтярева В.К., заведующий МБДОУ «Детский сад №37» Октябрьского района, Псурцева Н.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад №137» Ворошиловского района, Игнатьева М.В, заведующий МАДОУ «Детский сад» №49 Ворошиловского района, Соколикова В.В., заведующий МАДОУ №232 Ленинского района, Трилисова Т.М. заведующий МБДОУ «Детский сад №229» Ленинского района, Садко И.А., заведующий МБДОУ «Детский сад №175» Советского района, Драгунова И.Н., заведующий МБДОУ «Детский сад №126» Пролетарского района, Евтеева Н.И., заведующий МБДОУ № 301 Первомайского района. |
| Цель сетевого проекта | Создание программно-методических условий для успешной социальной адаптации детей- мигрантов через освоение основ русского языка как неродного и формирования базовых речевых и коммуникативных навыков. |
| Задачи | - Разработать программу «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию» и вариативную систему методического сопровождения ее реализации. - Осуществить практическую апробацию Программы в образовательных учреждениях различных типов, в условиях разноплановой ресурсной базы. - Разработать блок дидактического оснащения Программы. - Подготовить аналитические материалы по результатам апробации программы и возможные варианты ее корректировки. - Создать примерный комплект мониторинга качества реализации Программы. - Обеспечить деятельность постоянно действующей научно-практической площадки профессионального взаимодействия участников проекта по его основным направлениям. - Создать устойчивую мотивацию у педагогов ОУ к преодолению компетентностных и дидактических барьеров в условиях реализации Программы. - Разработать и реализовать систему эффективных форм межкурсового обучения участников проекта (мастер –классы, дискуссионные клубы, кейс-лаборатории, педагогический брифинг и пр. (с привлечением авторов программы, психологов, физиологов, наиболее «продвинутых» практиков). - Обеспечить целостность и преемственность образовательной среды дошкольного и дополнительного образования в проектном педагогическом сообществе. - Инициировать привлечение семей, обучающихся по Программе детей, к образовательным мероприятиям. - Осуществить тиражирование результатов проектного движения в профессиональном медиапространстве (сайт проекта, СМИ, публикации в профессиональных изданиях и пр.) |
| Планируемые результаты проектного движения | В результате реализации проекта планируется: - Разработка, апробация и подготовка к внедрению в учреждения дошкольного и дополнительного образования программно-методического комплекса дополнительной программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию» в условиях различного уровня стартовой ресурсной базы. - Подготовка вариативной модели профессионального развития педагогов в плане освоения компетенций, необходимых для реализации заявленной Программы. - Формирование пакета диагностических материалов по выявлению уровня освоения языковых, речевых, коммуникативных и лингвострановедческих компетенций обучающихся. - Создание сайта проекта (оригинальный интерфейс, структура, алгоритм контента сайта, варианты его администрирования и пр.). - Издание и/ или подготовка к публикации следующих материалов: - информационно-аналитический сборник «Инновацион-ная социально-педагогическая модель адаптации детей - мигрантов к обучению в российской щколе» (авторы: Щаднева М.Е., Трусова В.Н., Севрюкова О.Г., Монтес Н.В.); - методическое пособие «Говорим по-русски!» для педагогов, реализующих Программу (авторы: Монтес Н.В., Григорян А.А.); - статьи в профессиональных изданиях в аспекте преодоления социально-адаптационных барьеров изучения детьми русского языка как неродного в поликультурном пространстве. - Активное участие родителей детей-мигрантов в совместной образовательной деятельности. |
| Принципы реализации проекта | - кооперация инфраструктурных, материально-технических, кадровых и интеллектуальных ресурсов для эффективной реализации направлений проекта; - использование лучших практик дошкольного и дополнительного образования; - привлечение к проектному движению сообщества экспертов и специалистов высшего образования, обладающих необходимым уровнем осведомленности и компетенций в заявленных сферах настоящего проекта. |
| Ресурсное обеспечение проекта | Нормативно-правовые условия: -локальные акты и распорядительные документы (Положения, Порядок, приказы, распоряжения, договоры, инструкции и пр.) по всем учреждениям - участникам проекта. Кадровые условия: В МБУ ДО ЦДОД: - наличие специалистов с профильным образованием в области лингвистики и межкультурной коммуникации; разработка программ обучения педагогов в рамках специфики проекта. В МДОУ: - наличие учителей-логопедов, осуществляющих отбор эффективных технологических решений в формирования фонетических навыков, - воспитатели и педагоги-психологи, имеющие опыт адаптации дидактических пособий (игр) и создания принципиально новых универсальных дидактических материалов для обучения дошкольников. Программно- методические условия: - рабочие тетради, методические пособия, рекомендательные материалы, электронная библиотека научно-практических материалов по обучению русскому языку как неродному и материалов по мониторингу качества реализации заявленной Программы. Материально-технические условия: - наличие современной цифровой образовательной среды (компьютерные программы, мультимедийные комплексы, интерактивное образовательное оборудование, скоростной Интернет, электронные образовательные ресурсы и пр.) - по всем учреждениям - участникам проекта. В МБУ ДО ЦДОД: - наличие специализированного учебного кабинета. В МДОУ: - возможности оперативного создания мобильных лингвистических кабинетов в пространственно-предметной среде МДОУ, оснащенных в соответствии с рекомендациями авторов проекта по апробации Программы. |
| Сроки и этапы реализации проекта | I этап. Подготовительный (до 09.2025 года). 1. Создание в образовательных организациях временных объединений: рабочих и инициативных групп, Координационного совета и пр., с определением в Порядке их деятельности функций и полномочий в проектном движении. 2. Аналитическая деятельность по оценке: - миграционной ситуации в образовательном пространстве, - стартового состояния условий реализации проекта, -опыта в российском образовании по обучению русскому языку как неродному с 5 лет, -социально-психологических и управленческих рисков. 3. Разработка дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию», с последующей текущей экспертизой. 4. Подготовка ресурсной базы для реализации проекта: -подбор квалифицированных кадров и их подготовка по утвержденным персонифицированным программам, - материально-технические и программно-методические условия, - оформление договорных отношений о взаимодействии и сетевом партнерстве со специалистами ЮФУ. 5. Создание сайта проекта. 6. Отчет о реализации 1 этапа отправляется в Минобразования РО. II этап. Основной (сентябрь 2025 г. – август 2027 г.) 1.Определение целевой аудитории – детей мигрантов, нуждающихся в изучении русского языка как иностранного на этапе перехода к обучению в школе. Предварительное комплектование групп. 2. Апробация программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию» на заявленных образовательных площадках. . 3. Мониторинговые исследования: - качества реализации Программы, -эффективности дидактических пособий, -степени продуктивности взаимодействия участников проекта, - достаточности профессиональных компетенций педагогов, реализующих Программу. 4.Реализация межкурсового обучения участников проекта (мастер – классы, дискуссионные клубы, кейс-лаборатории, практикумы, педагогический брифинг) в соответствии с «Дорожной картой» и программами обучения. 5. Разработка программно-методических материалов (методические материалы и рекомендации, примерные циклограммы, примерные планы и конспекты занятий и пр.): 6. Организация заседаний рабочей группы по реализации проекта (1 раз в 2 месяца), Координационного совета (1 раз в 6 месяцев). 7. Консультационный центр (для педагогов-участников проекта, для представителей педагогического сообщества города и Ростовской области, для родителей). Консультирование осуществляется в режиме онлайн, на сайте проекта, по заранее обозначенной проблематике. 8. Отчет о реализации 2 этапа отправляется в Минобразования РО. III этап. Заключительный (сентябрь 2027 г. – февраль 2028 г.) 1. Итоговый мониторинг результатов проекта для всех участников образовательных отношений. 2.Аналитическая деятельность по оценке: -эффективности реализации Программы (достижения детей в освоении программных блоков), -полноценности ее методического сопровождения, -уровня профессиональных компетенций педагогов, - педагогических инициатив по созданию новых вариативных элементов дидактики. 3. Фиксация наиболее перспективных форм работы в режиме взаимодействия участников проекта. Среди них: - «Диалог – визит» (возможность обмена опытом и профессионального взаимообучения педагогов), - «Педагогический брифинг» (с привлечением авторов программы, психологов, физиологов, наиболее «продвинутых» практиков), - «Педагогический пресс-тур» (ежеквартальный анализ публикаций по заявленным проблемам проекта на различных интернет – площадках, СМИ и в профессиональных изданиях, - «Мастер-лингвист» (творческие профессиональные отчеты, мастер классы на сайте проекта). 4. Тиражирование продуктивного педагогического и управленческого опыта по разработке, апробации и внедрению принципиально новой социально-педагогической модели адаптации детей мигрантов посредством лингвистической программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию». Издание и/или подготовка к публикации: - информационно-аналитический сборник «Инновационная социально-педагогическая модель адаптации детей- мигрантов к обучению в российской щколе» по итогам реализации проекта (Щаднева М.Е., Трусова В.Н., Севрюкова О.Г., Монтес Н.В.), - методическое пособие для педагогов, реализующих программу «Говорим по–русски!» (Монтес Н.В., Григорян А.А.); - статьи в профессиональных изданиях по проблемам изучения и преодоления социально-адаптационных барьеров изучения детьми русского языка как неродного в поликультурном пространстве. 5. Формы предоставления результатов проекта: - размещение оперативной информации на официальных сайтах ОУ, Госпабликах ОУ, сайте проекта; - ежегодный отчёт перед Минобразования Ростовской области о работе сетевой областной инновационной площадки; - презентация результатов проекта «Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе», на площадках различного уровня (районных, муниципальных, федеральных). |
| Экспертиза проектного движения | Внутренняя экспертиза: - внутренний мониторинг качества в соответствие с приказами по ОУ, - аналитические справки участников проекта. Внешняя экспертиза: - группа независимых экспертов качества ЮФУ, - -эксперты ИРО РО. |